## เคหะ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายศิริ ศรีสวัสดิ์ ถึงบ้านนางเพียร การะพงศ์ | 208000 | 207948.76 | 51.24 | / | 0 | 0 | เม.ย.67-ก.ค.67 | กองช่าง
2 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนายวิไล ชัยศรี ถึงบ้านแม่อาน เหลาทา | 121200 | 121100.85 | 99.15 | / | 0 | 0 | เม.ย.67-ก.ค.67 | กองช่าง
รวม 2 โครงการ |  | 329200 | 329049.61 | 150.39 | 2 | 0 | 0

## โยธา
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านนางอุบล วงศ์จันทร์ ถึงบ้านนายเผด็จ แข็งขัน หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ | 350000 | 0 | 1000 | 0 | / | 0 | ม.ค.67 - มิ.ย.67 | กองช่าง | ผูกพัน 349,000
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัด จากบ้านนายยัน ไทสงค์ ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ | 350000 | 349000 | 1000 | / | 0 | 0 | ม.ค. 67- มิ.ย.67 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนางมณีจันทร์ แซ่คำ ถึง เมรุบ้านสมสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง | 350000 | 349000 | 1000 | / | 0 | 0 | ม.ค.67 - มิ.ย.67 | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนางคำนาง ระราช ถึง บ้านนางสุวรรณ ทะนา หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี | 350000 | 349000 | 1000 | / | 0 | 0 | ม.ค.67 - มิ.ย.67 | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนายศิริ ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย | 79000 | 0 | 2000 | 0 | / | 0 | ม.ค.67 - มิ.ย.67 | กองช่าง | ผูกพัน 77,000
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนายเอี่ยม สีปานแก้ว ถึง บ้านนายวิไล ชัยศรี หมู่ที่ 2 บ้านนาดง | 228800 |  | 8800 | 0 | / | 0 | ม.ค.67 - มิ.ย.67 | กองช่าง | ผูกพัน 220,000
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากร้านซ่อมนางชำนาญ เอี่ยมเย็น ถึง ร้านสุภัตราการค้า หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส | 350000 | 349000 | 1000 | / | 0 | 0 | ม.ค.67 - มิ.ย.67 | กองช่าง
8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 3, 8, 10 จุดวังเป็ดก่า หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง | 1138000 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | เม.ย.67-ก.ค.67 | กองช่าง | ผูกพัน 1,138,000
9 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายเศรษฐพงศ์ อินใจดี ถึง บ้านนางเดือนฉาย สกุลทน หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย | 63000 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ม.ค. 67- มิ.ย.67 | กองช่าง | ผูกพัน 63,000
รวม 9 โครงการ |  | 3258800 | 1396000 | 15800 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ผูกพัน 1,847,000

## บริหาร1
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | / | ต.ค.66-ก.ย.67 | สำนักปลัด
2 | โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20000 | 4440 | 15560 | / | 0 | 0 | มี.ค.67- ส.ค.67 | สำนักปลัด
3 | โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ | 20000 | 13428 | 6572 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
4 | โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ธ.ค.66 | สำนักปลัด | โอนลด 10,000
5 | โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ต.ค.66-ก.ย.67 | สำนักปลัด | โอนลด 10,000
6 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) | 10000 | 0 | 4590 | 0 | 0 | / | ก.ค.67 | สำนักปลัด | โอนลด 5,410 | 5410
7 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | / | ส.ค.67 | สำนักปลัด
8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | มิ.ย.67 | สำนักปลัด | โอนลด 10,000
9 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ ของ อบต.หนองนาง | 450000 | 426307 | 23693 | / | 0 | 0 | ก.พ.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด |  |  | 426307 | 23693
รวม 9 โครงการ |  | 555000 | 444175 | 75415 | 3 | 0 | 6

## ป้องกัน
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์ | 50000 | 47310 | 2690 | / | 0 | 0 | ธ.ค.66-เม.ย.67 | สำนักปลัด |  | 47310 | 2690
2 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | / | พ.ค.67-ก.ค.67 | สำนักปลัด
3 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง (หลักสูตรจัดตั้ง) | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | / | ม.ค.67-พ.ค.67 | สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ |  | 100000 | 47310 | 52690 | 1 | 0 | 2

## การศึกษา
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) | 104040 | 88128 | 15912 | / | 0 | 0 | ธ.ค.66-ก.ค.67 | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจักการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี | 62650 | 29187 | 33463 | / | 0 | 0 | ก.ค.67-ก.ย.67 | กองการศึกษาฯ |  | 0
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 330750 | 278370 | 52380 | / | 0 | 0 | ต.ค.66-ก.ย.67 | กองการศึกษาฯ
4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 908934 | 785276.7 | 123657.3 | / | 0 | 0 | ต.ค.66-ก.ย.67 | กองการศึกษาฯ
5 | โครงการค่ายวิชาการ | 10000 | 10000 | 0 | / | 0 | 0 | ก.พ.67-ก.ย.67 | กองการศึกษาฯ
6 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | 10000 | 10000 | 0 | / | 0 | 0 | มี.ค.67-ก.ย.67 | กองการศึกษาฯ
7 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ ตำบลหนองนาง | 1890000 | 1747050 | 142950 | / | 0 | 0 | ต.ค.66-ก.ย.67 | กองการศึกษาฯ
8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | ม.ค.67 | กองการศึกษาฯ | โอนลด 10,000
รวม 8 โครงการ |  | 3326374 | 2948011.7 | 368362.3 | 7 | 0 | 1

## ศาสนา
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด | 150000 | 150000 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-เม.ย.67 | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | / | ม.ค.67-เม.ย.67 | กองการศึกษาฯ | โอนลด 20,000
3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 50000 | 50000 | 0 | / | 0 | 0 | เม.ย.67 | กองการศึกษาฯ
4 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | พ.ค.67-มิ.ย.67 | กองการศึกษาฯ | โอนลด 60,000
5 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 120000 | 118800 | 1200 | / | 0 | 0 | พ.ย.66 | กองการศึกษาฯ
รวม 5 โครงการ |  | 430000 | 318800 | 31200 | 3 | 0 | 2

## เกษตร
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลา | หน่วย | หมายเหตุ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการ
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10000 | 10000 | 0 | / | 0 | 0 | มิ.ย.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
2 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 0 | 12100 | 7900 | / | 0 | 0 | ต.ค66.-ก.ย.67 | สำนักปลัด | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 20,000
รวม 2 โครงการ |  | 10000 | 12100 | 7900 | 2 | 0 | 0 |  |  | 20000

## สาธารณสุข
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ ที่ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
| โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันไข้เลือดออก | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | พ.ย.66-ก.ย.67 | สำนักปลัด | โอนลด 100,000
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 50000 | 55265 | 5136 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-มิ.ย.67 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 10,400
3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 20000 | 6913 | 13087 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-เม.ย.67 | สำนักปลัด
4 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
5 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
6 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
7 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
8 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
9 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
10 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
11 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
12 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
13 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 | 10800 | 10800 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
14 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
15 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
16 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
17 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
18 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
19 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
20 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
21 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
22 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
23 | อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 | 9200 | 9200 | 0 | / | 0 | 0 | ม.ค.67-ก.ย.67 | สำนักปลัด
รวม 23 โครงการ |  | 370000 | 262178 | 18223 | 22 | 0 | 1

## บริหาร
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วย ดำเนินงาน | หมายเหตุ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ |  |  | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการแล้ว
|  | (บาท) |  |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.หนองนาง | 300000 | 0 | 300000 | 0 | / | 0 | ก.พ.67-ส.ค.67 | สำนักปลัด | ผูกพัน 300,000
รวม 1 โครงการ |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 1 | 0