## เคหะ1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางไปบ้านสมสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าบ่อ | 70500 | (1 ม.ค.68-30 ก.ย.68) |  |  |  | 0
2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนานายจักรี โคตรชมภู หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าบ่อ | 140500 | (1 ม.ค.68-30 ก.ย.68) |  |  |  | 0
3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนานายสนอง โคตรชมภู ไปนานายคำมา โคตรชมภู หมู่ที่๑ บ้านนาน้ำพาย | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าบ่อ | 180000 | (1 ม.ค.68-30 ก.ย.68) |  |  |  | 0
4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนานายโสภณ น้อยยะ ไปนานายฉัตรชัย โคตทะดี หมู่ที่๖ บ้านสมสร้าง | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าบ่อ | 350000 | (1 ม.ค.68-30 ก.ย.68) |  |  |  | 0
5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง นางประนอม แผ้วชมภู ไปนางบุญเพ็ง ขุนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าก้าว | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าบ่อ | 127750 | (1 ม.ค.68-30 ก.ย.68) |  |  |  | 0
6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางไปบ้านสมสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าบ่อ | 70000 | (1 ม.ค.68-30 ก.ย.68) |  |  |  | 0
รวม ๖ โครงการ |  |  | 938750 |  | 0 | 0 | 6 | 0













## โยธา
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางฉวีวรรณ สังกะสินสู่ ถึงนานายเชียงหมื่น จันดี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร | 112500 | ม.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอ่อนสี ราชบุดศรี ไปคลองส่งน้ำนางสำรวย จันเทพา หมู่ที่ ๑๐ | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร | 297200 | ม.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอารีย์ไปบ้านนายบุญจง ขุนใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร | 214700 | ม.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านผู้ช่วยสมภาร วงษ์ภูมี หมู่ที่๕ บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้านดงนาคำ หมู่ที่๕ บ้านดงนาคำ | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร | 500000 | ก.พ.68- ก.ย.68
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนางแป้นหอม ภูเกตุ ไปสี่แยกบ้านพ่อตาเงิน คำสว่าง หมู่ที่๘ บ้านสุวรรณภูมิ | ช่วงที่๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | 283000 | ก.พ.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุณคำพระ หมู่ที่๔ บ้านนาดุ | ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร | 241900 | ก.พ.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเวต สีปานแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส | ช่วงที่๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | 259700 | มี.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านราษฎร์สามัคคีไปบ้านหมากหุ่ง หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร | 267100 | มี.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนางคำนาง พระราช ถึงบ้านนางสุวรรณ ทะนา หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร | 257500 | มี.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากร้านซ่อมนายชำนาญ เอี่ยวเย็น ถึงร้านสุภัตราการค้า หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร | 285000 | เม.ย.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางนี สุวรรณเกษี ไปบ้านนายบุญจง ขุนใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๗๐.๐๐ เมตร | 157000 | เม.ย.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางลัดดา พานทวีทรัพย์ ไปบ้านนายบุดดา ขันแข็ง หมู่ที่ ๑ บ้านนาน้ำพาย | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๒๙.๐๐ เมตร | 63800 | เม.ย.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางหนูเตียน ปัจชามาตย์ ไปเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๔๕.๐๐ เมตร | 110500 |  |  |  | P | 0
14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางอุไร สุวรรณเกษี ไปวัดอรัญญาศรีมงคล(วัดบ้าน) หมู่ที่๒ บ้านนาดง | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร | 223100 | เม.ย.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายปกครอง แข็งแรง ไปสามแยกบ้านนางนิสัย สุขใจ หมู่ที่๘ บ้านสุวรรณภูมิ | ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๖๐.๐๐ เมตร | 135000 | เม.ย.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
16 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายนาย ยังไทสง หมู่ที่ ๔ บ้านนาดุ | ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร | 174700 | เม.ย.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
17 | ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง | ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง พื้นที่ ๔๘๓,๔๒ ตารางเมตร | 166662 | ม.ค.68-มี.ค.68 |  |  |  | 0
รวม 17 โครงการ |  |  | 3749362 |  | 0 | 0 | 17 | 0



























## บริหาร
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น | 20000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  |  |  | 0
2 | โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 5000 | ต.ค. 67 |  |  | P | 0
3 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (สำนักปลัด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ | 10000 | ก.ค.68 |  |  | P | 0
4 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) | 5000 | มิ.ย. 68 |  |  | P | 0
5 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | 5000 | ต.ค 67 | P |  |  | 1500
6 | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | 5000 | ธ.ค.67 |  |  | P | 0
รวม 6 โครงการ |  |  | 50000 |  | 0 | 0 |  | 1500


## รักษาสงบ1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
๒.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงชั้นต้น | จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงชั้นต้นให้แก่ผู้แทนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ | 30000 | ก.พ 68- ก.ค.68 |  |  |  | 0
2 | โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | ม.ค.68- ก.ค.68 |  |  |  | 0
3 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่ | 100000 | มี.ค.68 - ส.ค.68 |  |  |  | 0
รวม 3 โครงการ |  |  | 150000 |  | 0 | 0 | 3 | 0




## การศึกษา1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
๒.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯลฯ | 10000 | ม.ค. 68 |  |  | P | 0
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.1 ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 27 บาท/คน จำนวน 43 คน เป็นเงิน 284,445 1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 43 คนๆละ 1,972 เป็นเงิน 84,796 1.3 ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200/ปี เป็นเงิน 4,600 บาท 1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/ปี เป็นเงิน 7,475 บาท 1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/ปี เป็นเงิน 6,670 บาท 1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 464 บาท เป็นเงิน 10,672 บาท | 408685 | ต.ค. 67- ก.ย.68 |  | P |  | 159354
3 | โครงการค่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองนาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการเข้าค่ายวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านหนองนาง | 10000 | ก.พ. 68- ก.ย.68 |  |  | P
4 | โครงการฝึกทักษะอาชีพทำไข่เค็ม โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการ ฝึกทักษะอาชีพทำไข่เค็มให้กับ โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย | 10000 | ก.พ. 68- ก.ย.68 | P |  |  | 10000
5 | โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนราษฎ์สามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมให้กับ โรงเรียนราษฎ์สามัคคี | 10000 | ก.พ. 68- ก.ย.68 |  |  | P | 0
6 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดง | เพื่ออุดหนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดง | 10000 | ก.พ. 68- ก.ย.68 |  |  | P | 0
7 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาง | 10000 | ก.พ. 68- ก.ย.68 |  |  | P | 0
8 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ ในพื้นที่ ตำบลหนองนาง | เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ ในพื้นที่ ตำบลหนองนาง 1.โรงเรียนดงนาคำ เป็นจำนวนเงิน 108,000 บาท 2.โรงเรียนบ้านนาดง เป็นจำนวนเงิน 259,200 บาท 3.โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย เป็นจำนวนเงิน 442,800 บาท 4.โรงเรียนบ้านหนองนาง เป็นจำนวนเงิน 534,600 บาท 5.โรงเรียนราษฎ์สามัคคี เป็นจำนวนเงิน 388,800 บาท | 1733400 | ต.ค. 67- ก.ย.68 |  | P |  | 867750
9 | อาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม )โรงเรียนสังกัด สพฐ ในพื้นที่ตำบลหนองนาง | 758856 | ต.ค. 67- ก.ย.68 |  |  |  | 224997.75
รวม 9 โครงการ |  |  | 2960941 |  | 0 | 0 |  | 1262101.75





Note on D13: LENOVO:

## ศาสนา
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
๒.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการแข่งขันต้านยาเสพติด | 200000 | ม.ค.68-พ.ค.68 | P
2 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ | 50000 | เม.ย.68 |  |  | P | 0
3 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | 60000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 200000 | พ.ย. 67 | P |  |  | 200000
5 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
6 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาบ้านคำป่าก้าว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P
7 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 2 บ้านนาดง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนาดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
8 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านหนองนาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P
9 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 4 บ้านนาดุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนาดุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
10 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
11 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านสมสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
12 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
13 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
14 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟหมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านโนนสดใส หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาง | 5000 | พ.ค.68-มิ.ย.68 |  |  | P | 0
รวม 3 โครงการ |  |  | 560000 |  | 2 | 0
12

## เคหะแวดล้อม
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลพหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด | 10000 | ม.ค.68- ก.ย.68 |  |  | P | 0
2 | โครงการธนาคารขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ | 20000 | ต.ค.67-ก.ย.68 |  |  | P | 0
รวม 2 โครงการ |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 2 | 0

## เกษตร1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลพหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ | 40000 | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ |  |  |  | 0
2 | โครงการปลูกป่ารักษ์โลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่ารักษ์โลก | 20000 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  |  | 0
รวม 2 โครงการ |  |  | 60000 |  | 0 | 0 |  | 0
2



## สาสุข
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม
๒.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ | 100000 | พ.ย. 67 - ก.ย.68 |  |  |  | 0
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปีละ 1 ครั้ง | 55000 | ม.ค. 68 - มิ.ย.68 |  |  |  | 0
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ | จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง | 20000 | พ.ค. 68 - ก.ย.68 |  |  |  | 0
4 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านนาน้ำพาย | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
5 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าก้าว | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1๐ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
6 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
7 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
8 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านนาดุ | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
9 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
10 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
11 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
12 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
13 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ | 10800 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
14 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านนาน้ำพาย | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
15 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าก้าว | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
16 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
17 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
18 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔ บ้านนาดุ | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
19 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
20 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  |  | 0
21 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
22 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  |  | 0
23 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส | จัดกิจกรรมอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ | 9200 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  |  | 0
รวม 2๓ โครงการ |  |  | 375000 |  | 0 | 0 | 23 | 0










Note on D13: LENOVO:

## สังคมสงเคราะห์
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
๔.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม | 50000 | ต.ค.68 |  |  |  | 0
2 | โครงการส่งเสริมคุณภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 20000 | ม.ค.68- ส.ค.68 |  |  | P | 0
รวม 2 โครงการ |  |  | 70000 |  |  | 0 |  | 0

2
0

## ชุมชน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
๔.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | 10000 | ม.ค.68-ส.ค.68 |  |  |  | 0
2 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน | 20000 | ม.ค.68-ส.ค.68 |  |  |  | 0
3 | โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ สภ.อำเภอท่าบ่อ โดยเป็นการดำเนินโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | 10000 | มี.ค.68- ก.ย.68 |  |  |  | 0
รวม 3 โครงการ |  |  | 40000 |  | 0 | 0
3

## 5.1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 256๘)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
|  |  | (บาท) |  | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 5000 | มี.ค. 68 | P |  |  | 0
2 | โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ | 10000 | ม.ค.68-ก.ย.68 | P |  |  | 6515
3 | โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง | 10000 | ม.ค.68 - ก.ค.68 |  |  | P | 0
4 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร | 10000 | ม.ค.68 - ก.ค.68 |  |  | P | 0
5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน | 10000 | ม.ค. 68 - ก.ย. 68 |  |  | P | 0
6 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 300000 | มี.ค. 68 - ส.ค. 68 |  |  | P | 0
รวม 6 โครงการ |  |  | 345000 |  | 2 | 0 |  | 6515
4